Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида № 8

с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников»

| ПРИНЯТО: На заседании Педагогического совета МКДОУ детский сад 8 Протокол №___ от «___»___________ 2014 г. | УТВЕРЖДЕНО: Заведующий МКДОУ детский сад 8 ___________ С.А.Елисеева Приказ № ___от «___»________2014 г. |
| --- | --- |

План деятельности муниципального Ресурсного центра

«Модель сетевой формы реализации образовательной программы

как условие качества введения ФГОС ДО»

Городской округ Красноуфимск,

2014 г.

| №п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка нормативно-правовых документов: - Положение о Ресурсном центре; - План работы Ресурсного центра; - Издание соответствующих приказов; - Проект «Модель сетевой формы реализации образовательной программы как условие качества введения ФГОС ДО» | октябрь 2014 | Елисеева С.А., заведующий, Колмакова М.Г., заместитель заведующего, представители Ресурсного центра |
| 2. | Презентация Ресурсного центра в рамках конференции педагогических работников дошкольных образовательных организаций «Обновление образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях с учетом ФГОС дошкольного образования» | ноябрь 2014 | Елисеева С.А., заведующий, Колмакова М.Г., заместитель заведующего, Шурманова О. Н., педагог-психолрг |
| 3. | Разработка раздела «Ресурсный центр» на официальном сайте МКДОУ |  | Оболенская А.В., ответственный за ведение сайта ДОУ |
| 4. | Организация курсов повышения квалификации на базе МКДОУ детский сад 8 по проблеме «Современное дошкольное образование в условиях введения ФГОС: сохраняя традиции к инновациям» (в объеме 24 часа) в рамках федеральной стажировочной площадки |  | Елисеева С.А., заведующий, Колмакова М.Г., заместитель заведующего |
| 5. | Апробация модели сетевой формы реализации части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений | декабрь 2014 – март 2015 | Колмакова М.Г., заместитель заведующего, представители Ресурсного центра |
| 6. | Заседание творческих методических групп | январь 2015 | Колмакова М.Г., заместитель заведующего, представители Ресурсного центра |
| 7. | Разработка методических пособий по направлению деятельности Ресурсного центра | февраль 2015 | Колмакова М.Г., заместитель заведующего, представители Ресурсного центра |
| 8. | Организация дискуссионной площадки «Модель сетевой формы реализации образовательной программы как условие качества введения ФГОС ДО» | апрель 2015 | Елисеева С.А., заведующий, Колмакова М.Г., заместитель заведующего, представители Ресурсного центра |
| 9. | Анализ деятельности Ресурсного центра, внесение корректив в планирование деятельности. | май 2015 | Елисеева С.А., заведующий, Колмакова М.Г., заместитель заведующего, представители Ресурсного центра |
| 10. | Разработка методических рекомендаций по направлению деятельности Ресурсного центра (форма договора, рекомендации по разработке проекта, Образовательной программы) |  | Колмакова М.Г., заместитель заведующего, представители Ресурсного центра |
| 11. | Представление публичного отчета по направлениям деятельности Ресурсного центра |  | Елисеева С.А., заведующий, Колмакова М.Г., заместитель заведующего, представители Ресурсного центра |